## Use Cases BTE
UC | Description | Catégorie | Niveau de maturité | Sponsor BTE | Type | Détail
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Done | Deck synthèse partagé le 20 avril
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Done | Transition FDE → ByTel : réunion de passation de pouvoir (analyse approfondie de la mise en œuvre technique d'UC1 prévue le 12 mai)
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Done | Vérifier que le JSON envoyé par Seedex soit de moins de 6 Mo
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Done | Solution B : envoyer le transcript brut pour génération du plan d'action côté Salesforce - à étudier
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Prochaine étape | MEP prévue en juillet
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Prochaine étape | À FAIRE : migrer sur la sandbox d'intégration (CI/CD)
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Prochaine étape | PS en cours d'assignation : await
UC1 | Compte-rendu de réunion (Seedext) + actions sur opportunités (AgentForce) | Employee Agent | Mature - S2 | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Prochaine étape | Blocage intégration Seedex / Salesforce - À CONFIRMER CÔTÉ BOUYGUES / SEEDEX
UC2 | Sales News Hebdo (Revue d'actualités du portefeuille) | Prompt Template / Agent en Back-office | En incubation | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Done | Corrections apportées au modèle de métadonnées ByTel
UC2 | Sales News Hebdo (Revue d'actualités du portefeuille) | Prompt Template / Agent en Back-office | En incubation | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Done | Partage des résultats Perplexity par Jonathan
UC2 | Sales News Hebdo (Revue d'actualités du portefeuille) | Prompt Template / Agent en Back-office | En incubation | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Prochaine étape | V2 en cours (démo cette semaine - jeudi ?)
UC2 | Sales News Hebdo (Revue d'actualités du portefeuille) | Prompt Template / Agent en Back-office | En incubation | Jonathan BOUDET (Dir Commercial Business) | Prochaine étape | Ré-activer la partie « interne »
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Done | Le Testing Center fonctionne avec succès (Arthur, 29 avril) ; résultats des tests volumétriques en attente
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Done | Bugs connus documentés : ID à 15 chiffres, colonne $Context.ContactId
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Done | Contournement de la limite des 5 triggers trouvé par Arthur Imirzian : trigger configurable via CMT + nouveau champ « Assign To SDR Agent » sur Lead
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Prochaine étape | Analyse approfondie et examen de la documentation effectués le 27 mai
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Prochaine étape | Séance de Q&R de suivi avec l'équipe informatique de BTE prévue si nécessaire
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Prochaine étape | Documentation de transfert mise à disposition sur Confluence
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Prochaine étape | Étudier la possibilité de recruter un agent chargé de la relation client en vue d'un remplacement à long terme de l'actuel agent SDR
UC3 | Qualification / Scoring des leads entrants | SDR Agent | Mature - S2 | Peter NTendayi M. (Dir BU PME) | Prochaine étape | Problème lié à l'EAC et aux alias de messagerie - dossier transmis à un niveau supérieur : en cours
UC4 | Synthèse des échanges Iso GP (intégration Genesis Cloud) |  | Restarted | Vincent Dubois (Dir. Opérations Clients) | Prochaine étape | Connexion Sandbox Genesys
UC4 | Synthèse des échanges Iso GP (intégration Genesis Cloud) |  | Restarted | Vincent Dubois (Dir. Opérations Clients) | Prochaine étape | À voir entre Vincent Dubois et Guillaume
UC5 | Base de Connaissance IA (Newbiz) |  | Stand-by | Vincent De Bruyne / Thibaut Keraval / Christine Martins / Christophe Lenoir / Damien Ligot | Prochaine étape | Stand-by
UC5 | Base de Connaissance IA (Newbiz) |  | Stand-by | Vincent De Bruyne / Thibaut Keraval / Christine Martins / Christophe Lenoir / Damien Ligot | Prochaine étape | Vérifier avancement vs. ProServ (Olivier BECHA)
UC6 | Actions sur contrats stockés dans Salesforce |  | Stand-by | Jonathan BOUDET (Dir Commercial - Business) | Done | Pas de Salesforce
UC6 | Actions sur contrats stockés dans Salesforce |  | Stand-by | Jonathan BOUDET (Dir Commercial - Business) | Prochaine étape | Stand-by
UC6 | Actions sur contrats stockés dans Salesforce |  | Stand-by | Jonathan BOUDET (Dir Commercial - Business) | Prochaine étape | Qualification : pertinence du UC IA vs. chantier Data Quality
UC6 | Actions sur contrats stockés dans Salesforce |  | Stand-by | Jonathan BOUDET (Dir Commercial - Business) | Prochaine étape | STOP !
UC7 | Cas d'usage Pardot |  | New |  | Done | Voir comment mettre l'IA dans Pardot
UC7 | Cas d'usage Pardot |  | New |  | Prochaine étape | Atelier avec expert Pardot chez SF + Bouygues (Caroline)